## Pruebas Back-end
N° | Requisito | Forma prueba | Resultado | Estado | Encargado
1 | Pantalla de inicio
2 | Crear clientes | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Alejandro Buitrago
3 | Modificar clientes | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Sebastian Fonseca
4 | Listar clientes | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Alejandro Buitrago
5 | Mostrar clientes | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Sebastian Fonseca
6 | Crear agentes | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Sebastian Fonseca
7 | Modificar agentes | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Sebastian Fonseca
8 | Listar agente | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Yeisson Jimenez
9 | Mostrar agente | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Yeisson Jimenez
10 | Crear inmueble | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Yeisson Jimenez
11 | Modificar inmueble | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Sebastian Fonseca
12 | Listar inmueble | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Sebastian Fonseca
13 | Mostar inmueble | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Sebastian Fonseca
14 | Crear cita | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Sebastian Fonseca
15 | Mosficar cita | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Alejandro Buitrago
16 | Listar cita | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Alejandro Buitrago
17 | Mostar cita | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Sebastian Fonseca
18 | Informe citas por inmueble y perido de tiempo | Prueba por postman de la ruta | No esperado | Reprobado | Sebastian Fonseca
19 | Informe citas por agente y perido de tiempo | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Alejandro Buitrago
20 | Informe citas por cliente y perido de tiempo | Prueba por postman de la ruta | El esperado | Aprobado | Yeisson Jimenez

## Hoja3
Alejandro Buitrago | Aprobado | El esperado
Sebastian Fonseca | Reprobado | No esperado
Yeisson Jimenez

## Pruebas Front-end
N° | Requisito | Forma prueba | Resultado | Estado | Encargado
1 | Pantalla de inicio
2 | Crear clientes
3 | Modificar clientes
4 | Listar clientes
5 | Mostrar clientes
6 | Crear agentes
7 | Modificar agentes
8 | Listar agente
9 | Mostrar agente
10 | Crear inmueble
11 | Modificar inmueble
12 | Listar inmueble
13 | Mostar inmueble
14 | Crear cita
15 | Mosficar cita
16 | Listar cita
17 | Mostar cita
18 | Informe citas por inmueble y perido de tiempo
19 | Informe citas por agente y perido de tiempo
20 | Informe citas por cliente y perido de tiempo